## 様式Ａ
様式Ａ（共通事項）
中間検査チェックシート
確認番号 |  |  |  | 建築主
工事名称 |  |  |  | 工事監理者氏名
令和 年 月 日
【敷地関係】 | （※ 該当する項目について記入してください。）
項 目 |  | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
確認の表示 |  |  | Ａ
接道状況 |  |  | Ａ Ｂ
敷地（道路）境界 |  |  | Ａ Ｂ
敷地の高低差 |  |  | Ａ Ｂ
すみ切り |  |  | Ａ Ｂ
擁壁設置の許認可の有無 |  |  | Ｃ
敷地境界線と外壁との距離 |  |  | Ａ Ｂ
建物の高さ （斜線制限） |  |  | Ａ Ｂ
<記入上の注意>
１．確認日欄には、項目を確認した月日を記入すること。
２．必要な確認方法の欄は、目視確認（Ａ）、計測確認（Ｂ）、施工報告書等の確認（Ｃ）を示している。
３．結果欄には、適合していれば「○」、不適合の場合は「×」を記入すること。
４．検査者欄は記入しないこと。

## 様式Ｂ-1
様式Ｂ-１ |  | 木造 | （軸組工法、枠組壁工法）
項 目 | 確 認 事 項 |  | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
1全体 | a）柱、はり、壁、床の位置の確認 |  |  | Ａ
| ｂ）木材の品質（節・腐れ）の確認 |  |  | Ａ
２基礎・地盤 | a）種類（布、ベタ等）の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｂ）形状・寸法の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｃ）床下換気口（又はこれに代わるもの）の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｄ）基礎のひび割れの確認（地盤の不同沈下） |  |  | Ａ
３土台 | a）形状・寸法の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｃ）接合部の確認 |  |  | Ａ Ｃ
４火打ち材 | a）形状・寸法の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｃ）偶角部設置の確認 |  |  | Ａ Ｃ
５ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | a）形状・寸法の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｃ）ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ配置・緊結の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
６柱 | a）形状・寸法の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｃ）欠込み部の補強の確認 |  |  | Ａ Ｃ
| ｄ）接合部の確認 |  |  | Ａ Ｃ

## 様式Ｂ-2
様式Ｂ-２
項 目 | 確 認 事 項 | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
７横架材 | a）形状・寸法の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｃ）接合部の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｄ）構造耐力上支障のある欠込みの確認 |  | Ａ Ｃ
８耐力壁 （筋かい） | a）形状・寸法の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｃ）欠込み部の補強確認 |  | Ａ Ｃ
| ｄ）接合部の確認 |  | Ａ Ｃ
| e）耐力壁配置の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｆ）ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝの位置、耐力及び施工状況 |  | Ａ Ｃ
９床組 | a）形状・寸法の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｃ）床板又は床下地の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｄ）床高さ（又は床下防湿）の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| e）防腐措置の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｆ）防蟻措置の確認 |  | Ａ Ｃ
１０小屋組 | a）形状・寸法の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ｂ）材質の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｃ）必要な振止めの設置状況の確認 |  | Ａ Ｃ
| ｄ）たるき接合部の確認 |  | Ａ Ｃ
１１不具合の処置方法

## 様式Ｃ-1
様式Ｃ-１ |  |  | 鉄骨造
項 目 |  | 確 認 事 項 |  | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
基礎工事 |  | 支持地盤の位置、種類地耐力等の確認 |  |  | Ａ Ｃ
|  | 基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、偏心等の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ベース寸法、主筋の径本数、位置、偏心による補強等の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
1 | 加工工場の選定 | 建築物の規模等の条件に見合った類別であること |  |  | Ｃ
2 | 材料の品質確認 | 鋼材、高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ、溶接材料の規格・品質等の確認 |  |  | Ｃ
3 | 組立精度の確認 | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、くい違い等の精度 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
4 | 製品検査１ （部材の寸法精度測定） | 部材の寸法精度 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
5 | 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の処理 | 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の摩擦接合面の処理、ﾎﾞﾙﾄ孔、ﾋﾟｯﾁ等 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
6 | 製品検査２ （溶接接合部の品質） | 外観検査及び超音波探傷検査結果 |  |  | Ａ Ｃ
7 | 全体 | 表示板による加工工場の類別ｸﾞﾚｰﾄﾞ確認 |  |  | Ａ Ｃ
|  | 柱、はり、ﾌﾞﾚｰｽ、床板等の配置（確認添付図書との照合） |  |  | Ａ Ｃ
|  | 柱、はり、ﾌﾞﾚｰｽ、床板等の寸法・形状（確認添付図書との照合） |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 架構の建方精度 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
8 | 溶接接合部 工場溶接部分の外観・形状 | 溶接継目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 溶接継目のくい違い |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ、へこみ等の断面欠損 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 割れ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | その他の溶接部の外観・形状 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ
9 | 溶接接合部 現場溶接部分の組立精度の確認 | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、くい違い等の精度 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ

## 様式Ｃ-2
様式Ｃ-２
項 目 |  | 確 認 事 項 | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
10 | 溶接接合部 現場溶接部分の製品検査 | 外観検査及び超音波探傷検査結果 |  | Ａ Ｃ
11 | 溶接接合部 現場溶接部分の外観・形状 | 現場溶接部の部位 |  | Ａ Ｃ
|  | 溶接継目の種類（突合せ溶接・隅肉溶接） |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 溶接継目のくい違い |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等の断面欠損 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 割れ |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | その他の溶接部の外観・形状 |  | Ａ Ｂ Ｃ
12 | ﾎﾞﾙﾄ接合部 ﾄﾙｼｱ形ボルト | 現場受入検査（ﾄﾙｸ係数値確認・導入張力確認試験） |  | Ａ Ｃ
|  | ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、ﾋﾟｯﾁ・縁あき |  | Ａ Ｃ
|  | 締付状態の確認（肌すき・ﾋﾟﾝﾃｰﾙ破断・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態） |  | Ａ Ｃ
13 | ﾎﾞﾙﾄ接合部 ＪＩＳ形六角ボルト | 締付機器の調整、現場受入検査（導入張力確認試験） |  | Ａ Ｃ
|  | ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、ﾋﾟｯﾁ・縁あき |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 締付状態の確認（肌すきの有無・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態） |  | Ａ Ｃ
14 | ﾌﾞﾚｰｽ接合部 | ﾌﾞﾚｰｽ接合部の形状・板厚材質・補剛材等 |  | Ａ Ｂ Ｃ
15 | 柱脚接合部 | 柱脚接合工法の確認 （認定工法 ） |  | Ａ Ｃ
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの保持・埋込方法、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの材質・形状・板厚 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質・径・本数及び配置とﾅｯﾄの高さ |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの締付状態 |  | Ａ Ｃ
|  | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径・本数・配置 |  | Ａ Ｂ Ｃ
16 | 床ｽﾗﾌﾞ接合部 | 床構造の形式 （合成ｽﾗﾌﾞ・ ・ ） |  | Ａ Ｃ
|  | ｼﾔｰｺﾈｸﾀｰ（頭付ｽﾀｯﾄﾞ）の施工状況・検査結果 |  | Ａ Ｃ
17 | 帳壁等の接合部 | 緊結金物の取付状況 |  | Ａ Ｃ
18 | 不具合の処理、検査結果及び工事全般の考察

## 様式Ｄ-1
様式Ｄ-１ |  | 鉄筋コンクリート造
項 目 |  | 確 認 事 項 | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
1 | 全体 | a）柱、はり、壁、ｽﾗﾌﾞの位置の確認 |  | Ａ Ｂ
|  | ｂ）かぶり厚さの確保 ｃ）鉄筋の材質の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
2 | 基礎・地盤 | a）支持地盤の位置、種類 地耐力等の確認 |  | Ａ Ｂ
|  | ｂ）基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、偏心等の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｃ）ベース寸法、主筋の径本数、位置、偏心による補強等の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｄ）地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
3 | 柱 一般階主筋 | a）柱径寸法、主筋の径、本数、配置（方向）、偏心による補強等の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｂ）２段筋の位置（間隔）の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 最上階主筋 | ｃ）柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のﾌｯｸの確認 最上階の主筋のはりに対する定着確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 最下階主筋 | ｄ）最下階の主筋の基礎に対する定着確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 定着・継手 | e）主筋の継手位置の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｆ）ふかしの大きさによる配筋補強確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 帯筋 | ｇ）鉄筋径、間隔、本数及び形状の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｈ）主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 |  | Ａ Ｂ
|  | i）仕口部分の帯筋の配置確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｊ）第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置確認 |  | Ａ Ｂ
|  | ｋ）帯筋のﾌｯｸ形状、あそび及び結束の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ

## 様式Ｄ-2
様式Ｄ-２
項 目 |  | 確 認 事 項 | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
4 | はり はり主筋 | a）はり断面寸法・はり主筋の径、本数及び位置の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｂ）中吊り筋の間隔の確保、長さの確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 定着・継手 | ｃ）はり筋の定着長さ、位置確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｄ）重ね継手の位置と長さ確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | e）はり筋出隅部の末端ﾌｯｸ確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| ふかし、貫通孔補強 | ｆ）ふかしの補強方法が適切か、貫通孔補強筋の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| あばら筋 | ｇ）あばら筋の径、本数（副あばら筋共）とﾋﾟｯﾁの確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｈ）あばら筋のﾌｯｸ形状、あそび及び結束の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 片持ばり 小ばり | i）片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｊ）小ばり配筋の位置と定着確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
5 | スラブ スラブ筋 | a）ｽﾗﾌﾞ厚寸法、鉄筋のﾋﾟｯﾁと径の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｂ）主筋配置（短辺・長辺とﾍﾞﾝﾄﾞ配筋）と支持条件の確認 |  | Ａ Ｂ
| 定着・重ね継手 | ｃ）定着の長さと方法（はり定着、隣接ｽﾗﾌﾞ定着、段差ｽﾗﾌﾞ定着） |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｄ）片持ｽﾗﾌﾞの定着と上端筋位置確保（先端壁有無） |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | e）継手の位置と長さ |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 補強筋等 | ｆ）床ｽﾗﾌﾞの出入隅部の補強 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｇ）開口部補強配筋確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｈ）階段部配筋と補強筋確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | i）設備配管による補強は考慮されているか |  | Ａ Ｂ

## 様式Ｄ-3
様式Ｄ-３
項 目 |  | 確 認 事 項 | 確認日 | 必要な確認方法 | 結果 | 備 考 | 検査者欄
6 | 壁 壁筋 | a）壁厚寸法、鉄筋のﾋﾟｯﾁと径の位置(土圧壁主筋・階段受け筋）の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 定着・重ね継手 | ｂ）定着確認（はり、柱、ｽﾗﾌﾞ、壁定着） |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ｃ）重ね継手の位置と長さの確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 補強筋等 | ｄ）開口補強配筋確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
|  | e）ｽﾘｯﾄ（完全・部分）の位置、形状及び配筋確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
7 | その他 設備配管等 | a）設備配線管（ＣＤ管等）の配置確認 |  | Ａ Ｃ
| ｶﾞｽ圧接継手 | ｂ）形状 |  | Ａ Ｂ
|  | ｃ）強度確認 |  | Ｃ
| 特殊鉄筋継手 | ｄ）認定・評定工法の確認 |  | Ａ Ｂ Ｃ
| 型枠並びに既存打設部分状況確認 | e）型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 |  | Ａ Ｃ
|  | ｆ）ｼﾞｬﾝｶ処理、型枠材等木片撤去補修確認 |  | Ａ Ｃ
|  | ｇ）基礎、柱、はり、床板、壁く体寸法の確認 |  | Ｂ Ｃ
|  | ｈ）型枠支柱存置期間の確認 |  | Ａ Ｃ
|  | i）ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後の養生 |  | Ａ Ｃ
|  | ｊ）ｺﾝｸﾘｰﾄの調合及び圧縮強度の確認 |  | Ａ Ｃ
8 | 不具合の処置及び検査結果の考察